## 개발관련 자료
중국 공유 SDK
업체명 | URL | 아이디 | 비번 | dashboard
MOB |  | contact@fanmaum.com | specupad123

## 2016.08오류
번호 | 위치 | 문제내용 | 위치 | 진행사항 | 설명
| 프로젝트 상세 | 프로젝트 참여 시 최소마음이 적용되지 않습니다.(관리자가 설정한 최소 마음 보다 더 적게 보낼 수 있습니다. 모든 프로젝트가 최소 100마음 이상으로 되어있습니다.) |  | 완료 (7.29)
| 프로젝트 상세 | 프로젝트 참여 시 최소마음 보다 적게 보내려고 할 때 뜨는 오류 메세지 변경 선택하신 상품 및 특전을 확인해주세요 ->최소 마음 보다 부족합니다. |  | 완료 (7.29) | 번역
| 프로젝트 상세 | 내가 보유한 모든 금액을 보내려고 할때도 보유한 마음이 적다는 팝업 뜨지 않게 하기 |  | 완료 (7.29)
| 프로젝트 상세 | 목표 마음보다 초과했을 때 나오는 % 변경( ) |  | 완료 (7.29)
| 한글 이미지 | text 와 이미지 분리 (언어별로 적용) |  | 완료 (7.29)
| 프로젝트 댓글 | 입력시 정보가 존재하지 않다는 메세지 출력됨
version 3.0.2 에 반영됨.
| android6.0 버그 수정. | 버그 내용 취합 중
| android6.0 버그 수정 | 버그 내용 취합 중
| 잠금화면 | 잠금화면 좌측으로 이동시 웹페이지로 이동하지 않음 |  | 완료 (7.31)
| 설정 | 탈퇴 작동되지 않음 |  | 잘되는데요??!!
| 프로필 | 이미지를 가져올 수 없음 |  | 완료 (7.31)
| 프로젝트 댓글 | 입력시 정보가 존재하지 않다는 메세지 출력됨 |  | 잘되는데요??!!
| 프로젝트 댓글 | 900개 한꺼번에 불러옴 -> 10개씩 불러오기 더보기 방식으로 변경 |  | 완료 (8.1)
| 뉴스피드 | 아래 있는글을 더 볼 수 없음 |  | 완료 (7.31)
| 공지사항 | 글이 왼쪽정렬 되어 있음 |  | 완료 예정 (7.31) | 찬호님께 요청.
| 가입 | 가입버튼 클릭시 오류 |  | 완료 (7.31)
| 구글 인앱결제 | 세르비안 언어에만 인앱결제 나오게 함.(srpski) |  | 완료 (7.31)
| 출석체크 |  |  | 완료 (8.1)
version 3.0.3 에 반영됨.
1 | 노트 5 버그 수정 | 버그 내용 취합 중
| 프로젝트 상세 | @2131166066 으로 노출 -> 클릭 후 앱 죽음 (외국어버전) |  | 완료 (8.3)
| 프로젝트 참여(우측 하단) | SHIPPING information(외국어) |  | 완료 (8.3)
| 뉴스피드/프로젝트 | 상세 페이지에서 이미지 확대되는 현상 |  | 완료 (8.12)
| 프로젝트 상세 | 트위터, 페이스북 언어변경 안됨. |  | 완료 (8.3)
| 프로젝트 상세 | 상세 페이지 webview 안나오는 현상. |  | 완료 (8.12)
version 3.0.4 에 반영됨.
| 로그인 | (트위터) 로그인 |  | 완료 (8.5)
version 3.0.5 에 반영됨.
| 비밀번호 찾기 | 비밀번호 찾기 무반응 |  | 완료 (8.8)
| 잠금화면 | http://www.evernote.com/l/Ai4xZujy__NN8J3H4ZXyxoRcDJi5SAXCRbc/ |  | 완료 (8.9)
| 댓글 | 이벤트 댓글 이모티콘 선택 안되게 (몇개는 됨) 함. |  | 완료 (8.9)
| 댓글 | 이벤트 댓글 10개씩 나오게 함. |  | 완료 (8.9)
| 업데이트 | 앱 업데이트 (선택 ,필수 )개발 |  | 완료 (8.9)
| 내페이지 | 팬수 누를경우 앱 다운 |  | 완료 (8.9)
| 2016. 08. 03 이후(영어) | 버그 내용 취합 중
| 이용약관 | 단 나누기 안되어 있음 |  | 완료 (8.9)
| 배송정보 | 언어 겹쳐서 보임 |  | 완료 (8.9)
| 결제 완료 후 | 스크롤은 생겼으나 위에 참여해주셔서 감사합니다 부분이 보이지 않음 |  | 완료 (8.9)
| 2016. 08. 03 이후(중국어) | 버그 내용 취합 중
| 이용약관 | 단 나누기 안되어 있음 |  | 완료 (8.9)
| 결제 완료 후 | 스크롤은 생겼으나 위에 참여해주셔서 감사합니다 부분이 보이지 않음 |  | 완료 (8.9)
version 3.0.6 에 반영됨.
1 | 댓글 | 댓글 전체보기 , 내가 쓴 댓글 개발 |  | 완료 (8.10)
2 | SNS 로그인 | 닉네임, 이메일 정보 수동입력 방식으로변경 |  | 완료 (8.12)
| 2016. 08. 03 이후(영어) | 버그 내용 취합 중
| 프로젝트 상세 | 프로젝트 하단 -> 추천 프로젝트 -> 참여버튼이 아닌 see review로 되어 있음(추천 프로젝트 |  | 완료 (8.10)
| 2016. 08. 03 이후(중국어) | 버그 내용 취합 중
| 결제 페이지 | 동의하는 문구 언어 번역이 안되어 있음 |  | 서버개발 진행중
version 3.0.7 에 반영됨.
| 프로젝트 | 새로운 프로젝트 개설자의 프로필 사진이 최근 프로젝트 개설자의 사진으로 자동 설정
version 3.0.8 에 반영됨.
| 2016. 08. 17 이후 | 업데이트 사항
| 로그인 | sns 로그인 실패 |  | 완료 (8.17)
| 잠금화면 | OFF를 눌러도 되지 않음->해당 부분 수정 |  | 완료 (8.17)
| 댓글 | 댓글을 올린후에도 하단에 댓글이 남아있음 |  | 완료 (8.17)
| 뉴스피드 | 연예인 - 해당 연예인 - 뉴스피드 - 글쓰기 가능기능 |  | 완료 (8.17)
| 출석체크 | 이미지 잘못되어 있는 부분 수정 + 크기 리사이징(for. 노트 시리즈) |  | 완료 (8.17)
| 프로젝트 상세 | 배송정보 및 환불 규정 클릭 시 앱 죽음 |  | 완료 (8.17)
| 프로젝트 상세 | 개설자 페이스북/트위터/인스타 아이콘 클릭 시 앱 죽음(프로젝트 상세 최하단) |  | 완료 (8.17)
| 뉴스피드 움짤 업로드 | 뉴스피드에서 움짤 올릴 수 있게 하는 부분 |  | 서버개발 필요함
| 공지사항 | 좌측 정렬된 부분 수정 |  | 서버개발 필요함
| 이용약관(영문) | 단 나누기 안되어 있음 |  | 완료 (8.17)
version 3.0.9 에 반영됨.
| 이벤트 댓글 | 이벤트 댓글 사진 부분 (작게 나온후 눌렀을 경우 크기 확대) |  | 완료 (8.18)
| 이벤트 댓글 | 비밀글로 작성했을 때 null값 나옵니다 -> 유저 닉네임, 작성 시간은 공개, 댓글 내용 : 비밀 댓글 입니다. 로 나오도록 해주세요. 좋아요, 답글달기(댓글)는 비밀글로 작성했을 시 나오지 않도록 해주세요. |  | 완료 (8.19)
| 이벤트 댓글 | 비로그인시 댓글달라고 할 때 로그인 창 보여주기 | 좌측메뉴 - 이벤트 - 댓글 | 완료 (8.19)
| 이벤트 댓글 | 비공개 댓글시 본인댓글도 확인 불가능 | 좌측메뉴 - 이벤트 - 댓글 | 완료 (8.19)
version 3.0.10 에 반영됨
| 뉴스피드 | 새로고침 (퍼포먼스 추가) | 뉴스피드
| 이벤트 | 새로고침 (퍼포먼스 추가) | 좌측메뉴 - 이벤트 - 이벤트 상세페이지
| 연예인 메뉴 | 새로고침 (퍼포먼스 추가) | 연예인 - 연예인 선택
| 뉴스피드 | 새로고침 (퍼포먼스 추가) | 연예인 - 연예인 선택 - 뉴스피드 - 뉴스피드 상세
| 뉴스피드 | 새로고침 (퍼포먼스 추가) | 연예인 - 연예인 선택 - 뉴스피드

## 푸시
뉴스피드
| 상황 | 프로필 이미지 | 푸쉬 이름 | 푸쉬 타이틀 | 푸쉬 이미지 첨부 여부 | 팝업 푸쉬 여부 |  | 오류사항 | 최종 테스트(07. 28)
1 | 내가 쓴 글에 댓글이 달렸을 때 | 유저 프로필 이미지 | {NICK} | {NICK}님이 댓글을 달았습니다. "댓글 내용이 들어갑니다." |  |  | reply/write | 00 님이 댓글을 달았습니다. '댓글 내용' | 확인
2 | 내 댓글에 답글을 달았을 때 | 유저 프로필 이미지 | {NICK} | {NICK}님이 답글을 달았습니다. "답글 내용이 들어갑니다." |  |  | reply/write | 1. 프로젝트 : 푸쉬를 눌러도 반응이 없어요.(푸쉬 누르면 해당 프로젝트로) 00님이 프로젝트에 답글을 달았습니다.[00]님이 답글을 달았습니다. 2.이벤트 : 답글달면 앱 죽어요. | 실패 1. 프로젝트에서 이미 종료된 서포트 입니다. 2. 댓글 삭제 버튼 노출 - 프로젝트
3 | 내 팬이 되었을 때 | 유저 프로필 이미지 | {NICK} | {NICK}님이 나의 팬이 되었습니다.
4 | 내가 좋아하는 사람'이 뉴스피드에 새 글을 작성했을 때 | 유저 프로필 이미지 | {NICK} | {NICK}님이 새 글을 작성하였습니다. "작성한 글의 텍스트가 들어갑니다."
5 | 내가 좋아하는 사람'이 타임라인에 새 글을 작성했을 때 | 유저 프로필 이미지 | {NICK} | {NICK}님이 타임라인에 사진을 올렸습니다.
프로젝트 소식
■내가 개설한 프로젝트의 경우
| 상황 | 프로필 이미지 | 푸쉬 이름 | 푸쉬 타이틀 | 푸쉬 이미지 첨부 여부 | 팝업 푸쉬 여부
1 | 프로젝트가 시작되었을 때 | 팬마음 아이콘 | 팬마음 | "프로젝트 제목" {NICK}님의 프로젝트가 시작되었습니다! 어서 확인해보세요! | O | O
2 | 참여가 이루어졌을 때 | 유저 프로필 이미지 | {NICK} | {NICK}님이 프로젝트에 참여하였습니다. |  |  | project/attend | 푸쉬 누르면 해당 프로젝트로 이동
3 | 프로젝트 자체 / 후기에 댓글이 달렸을 때 | 유저 프로필 이미지 | {NICK} | {NICK}님이 프로젝트에 댓글을 달았습니다. "댓글 내용이 들어갑니다." |  |  | reply/write | 푸쉬 누르면 해당 프로젝트로 이동 후기에 댓글이 달렸으면 댓글 푸쉬누르면 후기 화면으로 이동
4 | 프로젝트 자체 / 후기에 작성된 내 댓글 및 답글에 답글이 달렸을 때 | 유저 프로필 이미지 | {NICK} | {NICK}님이 프로젝트에 답글을 달았습니다. "댓글 내용이 들어갑니다." |  |  | reply/write | 푸쉬 누르면 해당 프로젝트로 이동 후기에 댓글이 달렸으면 댓글 푸쉬누르면 후기 화면으로 이동
5 | 관심 갖기를 했을 때 | 유저 프로필 이미지 | {NICK} | {NICK}님이 프로젝트에 관심을 갖고 있습니다.
6 | 예상 진행일 기준 2일 후 자동으로 푸쉬 전송 | 팬마음 아이콘 | 팬마음 | "프로젝트 제목" 프로젝트 참여자들을 위해 후기를 작성해주세요! | O | O
■남의 프로젝트에 [참여]를 했을 때
| 상황 | 프로필 이미지 | 푸쉬 이름 | 푸쉬 타이틀 | 푸쉬 이미지 첨부 여부 | 팝업 푸쉬 여부
1 | 공지사항이 작성되었을 때 | 프로젝트 개설자 프로필 | 프로젝트 개설자 {NICK} | "프로젝트 제목" 새로운 공지사항이 등록되었습니다. |  |  |  | 푸쉬 누르면 해당 프로젝트로 이동
2 | 프로젝트가 수정되었을 때 (개설자만 수정 가능) | 프로젝트 개설자 프로필 | 프로젝트 개설자 {NICK} | "프로젝트 제목" 프로젝트이 일부 수정되었습니다.
3 | 후기가 작성되었을 때 | 프로젝트 개설자 프로필 | 프로젝트 개설자 {NICK} | "프로젝트 후기 제목" 생생한 후기가 작성되었습니다! 지금 확인하세요! | O | O |  | 후기달렸다는 댓글 푸쉬누르면 후기 화면으로 이동
4 | 프로젝트가 일정 %에 도달했을 때 | 프로젝트 개설자 프로필 | 프로젝트 개설자 {NICK} | 정해야함
| 상황 | 프로필 이미지 | 푸쉬 이름 | 푸쉬 타이틀 | 푸쉬 이미지 첨부 여부 | 팝업 푸쉬 여부
1 | "내가 좋아하는 사람"이 신규 프로젝트를 개설했을 때 | 유저 프로필 이미지 | {NICK} | "프로젝트 제목" {NICK}님의 프로젝트가 시작되었습니다! 어서 확인해보세요! | O | O
2 | "내가 좋아하는 사람"이 프로젝트에 참여했을 때 | 유저 프로필 이미지 | {NICK} | "프로젝트 제목" {NICK}님이 프로젝트에 참여하였습니다! 어떤 프로젝트인지 궁금하지 않으세요? | O | O

## 결제
신용카드
상황 | 오류사항 | 수정여부
상품명 에러 | 1000留？？으로 표기됨
ISP 설치 오류 | 에러 메시지 출력(market://details?id=kvp.jjy.MispAndroid320)의 웹페이지를 로드할 수 없습니다.
결제 오류(모든은행) | 최종 결제를 위해 "확인"버튼을 누를 시 오류 발생
휴대폰 결제
상황 | 오류사항
결제 성공 이후 랜딩페이지 | 결제 성공 이후 웹페이지(PC메인)으로 이동 | 완료
무통장입금
상황 | 오류사항
확인 버튼이 없음 | 이름만 입력할 수 있음 | 완료
페이팔
상황 | 오류사항
결제 성공 이후 랜딩페이지 | 결제 성공 이후 웹페이지(PC메인)으로 이동 | 완료

## 기타 오류
번호 | 위치 | 문제내용 |  | 4차 수정. | 4차 추가 수정 요청 | 3차수정 | 3차 추가 수정 요청 | 수정여부 |  | 2차 수정 여부 | 추가 수정 요청
1 | 결제 | 결제 구현하기 | 서버에 요청 중
| 푸쉬 | 뉴스피드 글에 댓글 달았을 시 푸쉬 > 푸쉬 누르면 앱 종료
푸쉬
| 가운데 정렬 필요 | 프로젝트 리스트, 프로젝트 상세 페이지, 히스토리 리스트, 히스토리 상세 페이지, 이벤트 상세 페이지, 이벤트 결과 보기 페이지 | 서버에 요청 중
1 | 이벤트 | 웹에 있는 이벤트 가져오기 이벤트 리스트 -> 이벤트 리스트 디자인은 프로젝트 리스트와 동일하게, 웹의 이벤트 썸네일 가져오기 이벤트 상세 -> 앱1.0과 동일 디자인, 이미지 부분 웹 뷰 이벤트 종류 -> 일반 이벤트 빼고 나머지는 사용 안합니다. | 완료
| 이벤트 | 이벤트 결과보기 눌렀을 때 결과 이미지가 안나옵니다. 결과 없는 이벤트의 경우 결과 보기 누르면 '이벤트 결과가 발표되지 않았습니다.' 메세지 띄워주세요. 결과 상세페이지 이미지가 나오지 않아요. 이벤트 상페페이지에 들어가는 링크가 짤림 | 완료
| 이벤트 | 이벤트 댓글에 이미지 있을때 나오도록 개발. | 완료
| 이벤트 | 이벤트 상세페이지 이미지 아랫부분 글?
| 왼쪽메뉴 | 프로젝트 시작하기 > 다른 브라우저로 프로젝트 개설하기 페이지 띄우기 | 완료
| 프로젝트 | 프로젝트 리스트에서 참여한 팬 부분 왼쪽 선에서 띄우기 | 완료
| 프로젝트 상세 | 상세 페이지 이미지 여백 없이 맞추기 | 서버에 요청 중(5줄과 같음)
| 프로젝트 - 마감된 프로젝트 | 마감된 프로젝트 > 선택된 연예인의 마감된 프로젝트만 보여줄 것, 최신순으로 정렬(기타 정렬 방법 필요 없음) 마감된 프로젝트 목록들을 가져오지 못하네요.. | 완료
| 프로젝트 - 마감된 프로젝트 | 마감된 프로젝트 상세 페이지 : 예상 배송일 빼기, 마감까지 -00일 빼고, 마감됨으로 바꾸기, 이미지 여백 없이 맞추기 | 완료
| 프로젝트 - 마감된 프로젝트 | 마감된 프로젝트 후기보기 페이지 : 이미지 여백 없이 맞추기 후기 이미지 아래 여백 없애기
| 프로젝트 - 마감된 프로젝트 | 마감된 프로젝트 아래 버튼 참여하기 > 후기보기 | 완료
| 프로젝트 상세 | 프로젝트 참여 시 최소마음이 적용되지 않습니다.(관리자가 설정한 최소 마음 보다 더 적게 보낼 수 있습니다. 모든 프로젝트가 최소 100마음 이상으로 되어있습니다.)
| 프로젝트 상세 | 프로젝트 참여 시 최소마음 보다 적게 보내려고 할 때 뜨는 오류 메세지 변경 선택하신 상품 및 특전을 확인해주세요 ->최소 마음 보다 부족합니다.
| 프로젝트 상세 | 내가 보유한 모든 금액을 보내려고 할때도 보유한 마음이 적다는 팝업 뜨지 않게 하기
| 프로젝트 상세 | 목표 마음보다 초과했을 때 나오는 % 변경
1 | 프로젝트 | 연예인 선택시 현재 화면이 어떤 연예인인지 글씨 나오도록 연예인 선택 > 연예인 이름으로 바뀌도록 +특정 연예인 선택된 상태에서 앱 종료 후에 다시 접속했을 때도 선택한 연예인 이름이 나오도록 |  | 완료 | [5 empty] | 완료
2 | 프로젝트 | 히스토리 메뉴 항상 활성화( 빨간글씨, 터치했을 때 회색) | 완료 | > 찬호님께 요청 |  | 앱앤앱스에 요청
3 | 프로젝트 | 히스토리 단어 마감된 프로젝트 로 변경 | 완료
5 | 프로젝트 | 연예인 선택 화면 상자에서 양 옆에 이미지 어긋남 |  |  |  | 완료
6 | 프로젝트 | 히스토리 > 프로젝트와 히스토리가 안 맞습니다. | 완료 | > 찬호님께 요청
7 | 프로젝트 | 참여자가 0명인 서포트 상세 페이지 > 접속시 해당정보가 없습니다 라는 메세지 | 완료
8 | 프로젝트 | 마감까지 TODAY일 > 마감까지 0일 | 완료
9 | 프로젝트 | 프로젝트에서 for 연예인 이름 빼기 | 완료
| 프로젝트 상세 | 프리뷰 부분 사이즈 조정 필요 > 프리뷰 이미지 눌렀을 때 크게 보기 | 완료
0 | 프로젝트 상세 | 금액 특전으로 참여했을 경우, 배송 정보를 입력해도 웹사이트의 참여자 명단에 정보가 업데이트 되지 않음 나의 참여 현황에서 배송지 정보를 수정했을 경우에는 배송지 정보 업데이트 | 완료
| 프로젝트 상세 | 상세페이지에 삽입한 url 클릭시 다른 브라우저에서 열리도록 | 완료
1 | 프로젝트 상세 | -> 카카오톡 공유는 공유 수치 안 올라가도록(페이스북과 트위터만 카운트) -> 카톡 공유가 안됩니다... -> 공유하기 아이콘 누르면 공유수치 카운트 되도록 -> SNS와 연동된 계정일 경우에만 공유수치 카운트 되도록 (로그인 안한 상태 : 로그인 유도 팝업 (로그인 한 상태 : ①SNS연동되어있는 경우 : 정상적으로 공유, 공유수치 올라가도록, 트위터 공유하기 내역이 바로 반영 안됨 ②SNS연동 안 되어 있는 경우 : SNS 계정과 연동된 경우에만 공유가 가능합니다. 오류 메세지 나오도록 | 완료 | 앱에는 공유 횟수 입력 api없음. > 찬호님께 요청
2 | 프로젝트 상세 | 이 프로젝트를 공유하고 10마음씩 얻어가세요 빼기 | 완료
3 | 프로젝트 상세 | 댓글 좋아요 누르면 바로 인식 안되고, 인식 된 후에는 댓글 목록의 최상단으로 이동 | [5 empty] | 완료 | 프로젝트 댓글 좋아요 눌렀을 때 바로 반영이 안됨.
4 | 프로젝트 상세 | 이미지 사이즈 안 맞음(리사이징 필요) | [5 empty] | 완료 | 웹쪽과 이야기
5 | 프로젝트 상세 | 금액 특전 여러 개 동시에 선택 불가능 | [5 empty] | 필요 없음
6 | 프로젝트 상세 | 배송정보, 교환/환불 규정 > 문의하기 눌렀을 때 나오는 페이지 없음 | [5 empty] | 대표님결정이 필요할듯해요. | 버튼 빼주세요. | 완료
7 | 프로젝트 상세 | 함께하는 사람들 -> 프로젝트에 가장 많은 마음을 보낸 팬 명단임… 더보기 아이콘 | [5 empty] | 완료
8 | 프로젝트 상세 | Q&A > 달린 글 좋아요 누르기 실패(웹에서 보면 비공개 댓글), 달린 글에 댓글 달기 누르면 앱 죽음 | [5 empty] | 완료
9 | 프로젝트 상세 | 트위터 공유시에 추천인이 진행자 이름으로 나옴 | [5 empty] | 완료 | 트위터 공유시에 타이틀, 부타이틀, 프로젝트 url
10 | 프로젝트 상세 | 트위터 1회 공유 후에 공유하기가 안 됨(계속 공유하기 불가능) | [5 empty] | 답변
11 | 프로젝트 상세 | 하단에 이런 프로젝트 어때요? -> 영어로 나옴. | [5 empty] | 완료
12 | 프로젝트 상세 | 배송비가 설정되어 있는 경우, 일반 후원하기로 참여할 때도 배송비가 추가 됨(실제 참여시에는 사용 안됨) | [5 empty] | 완료
13 | 프로젝트 상세 | 마음보내기 안됨(배송비가 없는 경우에 아예 참여가 안되는 거 같음) | [5 empty] | 완료
14 | 프로젝트 상세 | 유튜브 영상이 자꾸 멈춤, | [5 empty] | 완료
15 | 프로젝트 상세 | 댓댓글 비공개로 달았을 때 좋아요 안됨, 공개로 달았을 때도 안됨 | [7 empty] | [좋아요] 삭제했음.
16 | 프로젝트 상세 | 페이스북 공유 시 해당 프로젝트 썸네일과 제목이 나올 수 있도록 | [7 empty] | 완료
17 | 프로젝트 상세 | 관심갖기를 한번만 누르면 인식되지 않음, 관심갖기>취소하기>다시관심갖기 해야 인식 | [7 empty] | 완료
18 | 프로젝트 상세 | 관심갖기를 하여습니다 > 오타 수정 | [7 empty] | 완료
19 | 프로젝트 상세 | 댓글 삭제를 할 수 없음 | [7 empty] | 완료
20 | 프로젝트 상세 | 프로젝트 시작일이 관리자 페이지와 맞지 않음 | [7 empty] | 앱앤앱스에 요청.(완료)
21 | 프로젝트 상세 | 관심갖기를 한 프로젝트에 재 접속하면 '관심갖기를 하였습니다' 하단에 안내팝업이 계속 뜹니다. |  | 완료 |  | 완료 | 관심 갖기 바로 인식이 안됩니다. 관심 갖기 취소 후 다시 관심 갖기 눌러야 인식 |  |  | 완료 | 팝업이 계속 나옵니다.
22 | 프로젝트 상세 | 참여하기 누르면 바로 참여완료 화면으로 이동합니다. | [7 empty] | 완료
23 | 프로젝트 상세 | 댓댓글 바로 반영 안됨(0개의 답글 모두 보기 → 1개의 답글 모두 보기로 바로 변경 안됩니다) |  |  |  | 완료 |  |  |  | 완료 | 댓댓글 달고 뒤로 가기로 눌렀을 때 변경이 안돼있습니다.
24 | 프로젝트 상세 | 답글 모두 보기 > 댓댓글 달면 입력 안됨 | [7 empty] | 완료
25 | 프로젝트 상세 | 참여 완료 후 화면에서 프로젝트를 소개해주세요 > 각 sns를 눌렀을 때 프로젝트별 공유 이미지로 나오도록 트위터, 페이스북 완료 카카오톡 > 프로젝트 명, 추천인, 웹썸네일 이미지 url -> 프로젝트 이름, 추천인 닉네임 + 프로젝트 웹 url | [7 empty] | 완료
26 | 프로젝트 상세 | 공지사항 웹뷰 > 전체 공지사항과 같은 형태로 | 완료 | 보류 > 찬호님께 요청 |  |  | 공지사항 웹뷰 > 전체 공지사항과 같은 형태로 |  |  | 김찬호님에 전달함.
27 | 프로젝트 상세 | 모인마음 반영 완료, 참여한 팬 반영 안됨 |  | 완료 |  | 완료 | 참여한 팬 반영이 안됩니다.
28 | 프로젝트 상세 | 친구와 공유하기 > 로그인 안된 상태에서는 가입 유도 창 친구와 공유하기 > 로그인 된 상태에서는 참여 완료 후 공유하기와 같은 구조로 친구들에게도 이 프로젝트를 소개해주세요! 이미지 오류(옆에 약간 튀어나온 부분) |  | 완료
1 | 가입하기 | SNS연동이 안되면 가입이 안됨(가입이 안돼요) |  |  |  | 완료
2 | 가입하기 | 이후 앱 실행이 안돼요 |  |  |  | 완료
3 | 가입하기 | sns연동 안된 아이디로 로그인하면 guest(닉네임)로 로그인 됩니다., 댓글 쓰면 가입한 닉네임으로 달립니다. |  |  |  | 완료
4 | 가입하기 | 트위터 연동하기 추가 | [7 empty] | 안하기로했었음.
| 로그인 | SNS로그인 후에 나오는 화면
| 로그인 | 회원가입시 아이디가 이미 가입되어 있는 계정일 때, 비밀번호가 다르다고 나옵니다. 이미 가입되어 있는 아이디입니다. 로 나오도록 | 완료
| 왼쪽메뉴 | 프로젝트 시작하기 > 다른 브라우저로 프로젝트 개설하기 페이지 띄우기 | 완료
1 | 왼쪽메뉴 | 마음내역>마음사용내역 에서 참여 내역이 반영되지 않음 | [5 empty] | 완료
2 | 왼쪽메뉴 | 계정설정>닉네임 변경 바로 되지 않음, 어플 재실행 하면 변경되어있음, 하단 내페이지에서는 변경되어있음 | [5 empty] | 완료
3 | 왼쪽메뉴 | 계정설정>사는곳 변경 안됨(버튼 안 먹음) | [5 empty] | 완료
4 | 왼쪽메뉴 | 설정>출석확인 팝업 안 뜸 | [5 empty] | 삭제해도 되나요?
5 | 왼쪽메뉴 | 프로젝트 시작하기 > 웹화면 사이즈 조절 안됨(수정 필요 X) |  |  |  | 완료
6 | 왼쪽메뉴 | 보유마음 변경 불가능(관리자 페이지에서 보유 마음 변경이 가능했어요)
7 | 왼쪽메뉴 | 마음적립하기 > 마음지급 바로 반영 안됨 |  |  |  | 완료
8 | 왼쪽메뉴 | 계정설정>프로필 이미지 변경해도 뒤에 기본 이미지가 있습니다.(최초 변경시) / 기본 이미지도 사각형 아니라 원 모양으로 프로필 이미지의 테두리 회색으로 |  | 완료
9 | 왼쪽메뉴 | 계정설정>사는곳 값 없을 때 '입력해주세요' 라는 메세지 |  | 완료
1 | 홈 | 메인페이지 메뉴 이름들이 각 언어로 변경 안됨 | [5 empty] | 완료
2 | 프로젝트 | 빨간색 2147483647 % 부분(각 프로젝트의 목표마음 '0일 때) | [5 empty] | 완료
0 | 뉴스피드 | 뉴스피드 공유하기 빼기 | 완료
1 | 뉴스피드 | 연예인 선택 후에도 내용 변경 안됨(특정 연예인을 선택해도 해당 연예인의 뉴스피드 내용이 안나옵니다) |  | 전 잘 되는데용 |  |  |  | 완료
2 | 뉴스피드 | 인기 메뉴의 글을 눌렀을 때 나오는 화면 없음. ( ) 라고 화면 뜸 | [5 empty] | 완료
3 | 뉴스피드 | 글의 좋아요를 누른 뒤 뒤로가기를 하면 좋아요가 사라짐 |  | 완료 |  |  | 글의 좋아요를 누른 뒤 뒤로가기를 하면 좋아요가 사라짐 | 완료
4 | 뉴스피드 | 글의 좋아요를 누른 뒤 뒤로가기로 다시 뉴스피드 메인 화면으로 돌아가면 좋아요가 없음 | [5 empty] | 완료
5 | 뉴스피드 | 아래로 계속 내리면 자동으로 최상단으로 돌아감 | [5 empty] | 완료
6 | 뉴스피드 | 뉴스피드 메인에서 글 별로 댓글 수 반영 안 됨 |  | 완료 |  |  |  | 완료
7 | 뉴스피드 | 글 상세 내용에 들어가는 이미지 변형 | 완료
8 | 뉴스피드 | 글 상세 페이지에 글이 작성자 프로필 아래에 위치하도록, 작성자 프로필 > 글 > 사진 순서 입니다. | 완료 |  | 글이 프로필 아래에 위치 하도록 해주세요. | 완료
9 | 뉴스피드 | 글 상세로 들어갔다가 뒤로가기를 했을 때 방금 본 글 목록이 뜨는게 아니라 목록 일부분으로 이동 |  |  |  | 완료
10 | 뉴스피드 | 연예인 선택시 선택한 연예인으로 오른쪽 메뉴 이름이 변경 되도록 +특정 연예인 선택된 상태에서 앱 종료 후에 다시 접속했을 때도 선택한 연예인 이름과 뉴스피드가 나오도록 |  | 완료 |  | 완료
11 | 뉴스피드 | 이미지가 없는 글 > no image 모양 나오도록 |  |  |  | 완료 | 들어가는 이미지 메일로 보냈습니다.
12 | 뉴스피드 | 뉴스피드 글쓰기 이미지 없이 글쓰기 > 안됨 이미지 넣어서 글쓰기 > 중국어로 나오는 거 한국어로 수정 2MB 넘는 이미지 업로드 못한다고 나옵니다. | 완료 | 완료
13 | 뉴스피드 | 글 상세 페이지에서 상단의 < 뉴스피드 메뉴를 눌러 뒤로가기를 하면 앱이 죽어요., 뒤로가기 버튼이 안 먹습니다. | 완료
14 | 뉴스피드 | 특정 연예인 선택된 상황에서만 글을 쓸 수 있도록 글쓰기 아이콘 > 글쓰기 > 업로드 > 연예인 선택 화면(모두보기, 즐겨찾기 없이) > 선택한 연예인의 뉴스피드 화면 | 완료
15 | 뉴스피드 | 글 상세 내용에 들어가는 이미지 버튼 (좋아요, 내댓글 보기) 이미지 분리 | 완료
16 | 뉴스피드 | 뉴스피드 목록에서 프로필 이미지 원과 어긋나는 거 | 완료
| 뉴스피드 | 뉴스피드에 이미지 여러장 올렸을 때 이미지가 나오지 않음(용량 줄여서 올라가도록)
| 뉴스피드 | 댓글 @태그 기능
1 | 연예인 | 채널 추가에서 연예인 검색이 안됨 | [7 empty] | 완료
2 | 연예인 | 연예인선택 메뉴 선택이 안됨. |  | 완료 |  |  | 채널 더 찾아보기 > 연예인 리스트가 있는 상태에서는 즐겨찾기 가능 채널 더 찾아보기 > 특정 연예인 검색 한 상태에서 즐겨찾기 하면 앱이 죽어요. |  |  | 완료
3 | 연예인 | 연예인>프로젝트>프로젝트 나열 순서에서 최고금액 적용 안됨(목표금액 순서라는 건가...?) | [5 empty] | 완료
4 | 연예인 | 연예인>포스트 > 나열순서 왜 있음????(추천순, 최신순, 댓글순, 좋아요순으로 변경) | [5 empty] | 완료
5 | 연예인 | 연예인 상세 포스트 단어 > 뉴스피드(단어변경) |  |  |  | 완료
6 | 연예인 | 0개의 채널을 즐겨찾기 합니다 > 0명의 연예인을 즐겨찾기 합니다(단어변경) 채널 더 찾아보기 > 연예인 더 찾아보기 채널 즐겨찾기 > 연예인 즐겨찾기 채널 이름을 검색해주세요 > 연예인 이름을 검색해주세요 채널을 즐겨찾기 하고 더 빨리 새 소식을 받아보세요! > 연예인을 즐겨찾기 하고 더 빨리 새 소식을 받아보세요! |  | 완료 |  | 완료 | 채널 > 연예인 단어 바뀌어야 하는 부분 추가했습니다.
7 | 연예인 | 즐겨찾기한 연예인이 1명만 있을 때 즐겨찾기한 연예인 선택 > 해제하기 > 오류메세지 (950) | 완료
8 | 연예인 | 즐겨찾기한 연예인 0명(없는 상태) 가능하도록
1 | 내페이지 | 내가 좋아하는 사람 에서 프로필 이미지 못 불러옴 |  |  |  | ? |  | 정상출력이라하네요
2 | 내페이지 | 관심 있는 프로젝트 목록이 옆으로 안 넘겨짐 |  |  |  | 완료 |  | 양창훈 개발자에게 요청.(7/5)
3 | 내페이지 | 관심 취소 후에 바로 반영 안됨 | [5 empty] | 완료
4 | 내페이지 | 나의 참여 현황 > 프로젝트 선택 > 결제 취소하기 > 오류값 나옵니다. | 완료 | 앱앤앱스에 요청 |  | 앱앤앱스에 수정 요청.
1 | 프로필 | 삭제 버튼 작게 적용 | 완료
연예인 선택 로직
| 연예인 선택 | 프로젝트 선택한 연예인 과 뉴스피드 선택한 연예인 다르도록 |  | 완료
(프로젝트 연예인 따로, 뉴스피드 연예인 따로 )
| 연예인 선택 | 첫 어플 실행, 로그아웃 할 때 연예인 선택은 빼주세요. 로그아웃 했을 때는 시작화면 없이 바로 홈 화면으로 | 완료
나의 참여 현황에서 참여한 특전이 어떤 건지 알 수가 없음 (선입금 특전이 있는 경우 선입금 특전 여부, 결제금액에 해당하는 특전이 어떤 건지)
sk891205 네이버 연동 > 닉네임 sk891205 아이디 sk891205@naver.com
steeve99 트위터 연동 > 닉네임 일개덕 아이디 steeveh99@naver.com
sk891205 페이스북 연동 > 닉네임 20중에20 아이디 sk891205@gmail.com
▲ 이건 수정 안해주셔도 됩니다.